国网技术学院培训教务部

培教质〔2013〕21号

关于召开“2013年高职高专院校人才培养工作状态数据采集”工作会议的通知

各有关部门：

根据山东省教育厅职成教处《关于做好2013年高职高专院校人才培养工作状态数据采集报送工作的通知(鲁教职处函〔2013〕38号)》的要求，山东电力高等专科学校将于2013年10月24日前上报《高等职业院校人才培养工作状态数据》，为做好本年度我校专科人才培养工作状态数据采集工作，决定召开“2013年高职高专院校人才培养工作状态数据采集”工作会议，现将有关事宜通知如下。

一、会议时间

2013年9月10日下午3:00～5:00

二、会议地点

泰山校区老校区综合办公楼三楼会议室

三、参会人员

学校领导：李勤道

参会人员：谢德生  巩加鹏  孙维栋  马敬卫  王立志

杨立久  王焕金  于  超  于洲春  谢  峰

高建国  商自申  朱正堂  董卫吉  冀  斌

荀堂生  伦国瑞  于洪伟  郑光明  高安芹

康兴娜  牛卫东  王福生  王乃玉  亓学明

四、会议内容

1．学校领导讲话；

2.“2013年高职高专院校人才培养工作状态数据采集”工作安排；

3．数据采集方法说明；

4．数据采集平台TXJ-2.13a001网络版使用说明。

2013年9月9日

“2013年高职高专院校人才培养工作状态数据采集”工作安排说明

一、数据采集平台

数据采集运行载体为2013年状态数据采集平台TXJ-2.13a001校园网络版。

数据采集平台网址：http://10.141.230.3:88/，用户名为本人教工号（2013年9月25日公布，请及时关注），密码：1111，登陆后请及时修改密码。

二、数据采集时段

2013年人才培养工作状态数据采集的时间范围：20120901至20130831。

三、数据采集工作安排

| 序号 | 工作任务 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养工作状态数据采集工作会议 | 培训教务部 | 9月10日 |  |
| 2 | 服务器安装、状态数据采集平台（TXJ-2.13a001）安装调试 | 信息中心 | 9月13日 |  |
| 3 | 院校基本信息 | 办公室 | 9月16日 |  |
| 4 | 系部、专业、课程和人员信息 | 培训教务部 人力资源部 各部门 | 9月17日～18日 |  |
| 5 | 初始化信息 | 培训教务部 | 9月22日～23日 |  |
| 6 | 数据准备、历年数据维护、数据采集角色和权限配置 | 培训教务部 | 9月24日 |  |
| 7 | 数据采集与审核 | 各部门 | 9月25日～10月16日 |  |
| 8 | 数据第一次导出与审核 | 培训教务部 | 10月17日 |  |
| 9 | 状态数据修改与完善 | 各部门 | 10月18日～19日 |  |
| 10 | 数据第二次导出、审核和修订 | 培训教务部 各部门 | 10月20日 |  |
| 11 | 汇总分项数据分析，撰写“山东电力高等专科学校2013年人才培养工作状态数据分析报告” | 培训教务部 | 10月21日 |  |
| 12 | 审核“山东电力高等专科学校2013年人才培养工作状态数据分析报告” | 培训教务部领导 | 10月22日 |  |
| 13 | 审定“山东电力高等专科学校2013年人才培养工作状态数据分析报告” | 学校领导 | 10月23日 |  |
| 14 | 向省教育厅职成教处报送“山东电力高等专科学校2013年人才培养工作状态数据分析报告” | 培训教务部 | 10月24日 |  |

四、数据采集工作流程

1、数据采集准备

数据采集前，信息通信培训部要完成数据采集平台（TXJ-2.13a001）的升级调试工作；人力资源部及各系部要完成专职教师、校内兼课教师、校外兼职教师、校外兼课教师四类教师基本信息的提供(姓名，教师类型)；办公室要完成院校基本信息的提供；培训教务部要完成学校各专业信息、课程信息的录入。（格式见“院校数据初始化（2013数据）”）。

- 2、数据集中采集

- 个人数据原则上由本人采集；部门汇总性的数据由部门负责此项业务的人员负责采集；教学处（培训处、综合处）处长要及时审查和修订，各部门负责人要关注数据采集的进度及质量，并负责数据的终审，采集人、教学处（培训处、综合处）处长和部门负责人共同对采集数据的原始性和真实性负责。

- 3、数据审核

- 各部门采集的数据须经教学处（培训处、综合处）处长和部门负责人双审，对发现的问题须与采集人复核后再进行修订。业务归口管理部门对审核后数据真实性和准确性负责。

- 4、数据汇总分析

- 培训教务部将各部门采集的数据导出、审核并汇总分析，编制《山东电力高等专科学校2013年人才培养工作状态数据分析报告》，经培训教务部领导审核后，报学院（学校）领导审定。审定通过后，加盖学校公章，由培训教务部上报山东省教育厅职成教处。

五、有关要求

1.各部门要充分认识人才培养工作状态数据采集的重要性和严肃性，各部门负责人为此项工作第一责任人，要组织召开部门工作落实会，按照任务分工，进一步落实责任人，并加强统筹调度本部门数据的采集与审核，确保采集数据的原始性、真实性和准确性。

2.数据采集平台将在2013年10月16日24时关闭，请严格遵守数据采集的时限，务必在规定的时间内采集、审核完成数据。

3.业务归口管理部门要加强对采集数据的层层审核，发现有疑问数据要及时与采集人或采集部门联系，及时反馈到数据采集源头更改。

4.数据采集期间，各部门教学处（培训处、综合处）处长即为联络员，负责本部门与其他业务部门的沟通和联系。培训教务部是此项工作的牵头部门，负责工作的组织协调与技术支持。联系人：伦国瑞，联系电话：877-2342（老校区办公电话），13235382528（手机）。

- 附件：

- 1、2013年人才培养工作状态数据采集工作任务分解表

- 2、2013年人才培养工作状态数据采集说明

- 3、2013年人才培养工作状态数据采集特别关注数据说明

- 4、2013年高职高专院校人才培养工作状态数据采集平台调整说明

附件1：

2013年人才培养工作状态数据采集工作

任务分解表

| 序号 | 状态数据 | 责任部门 | 协助部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1基本信息 |  |  |  |
|  | 1.1 名称 1.2 联系 | 办公室 | 培训教务部 |  |
|  | 1.3 2013年招生计划 1.4 2013年招生方式 1.5 2013年9月1日前在校生 | 培训教务部 | 学员学生工作部 |  |
|  | 1.6 机构设置 | 人力资源部 |  |  |
| 2 | 2院校领导 |  |  |  |
|  | 2.1 基本状况 2.2 参与教学、联系学生 | 办公室 | 院校领导 |  |
| 3 | 3基本办学条件 |  |  |  |
|  | 3.1 占地、建筑面积 | 综合服务中心 |  |  |
|  | 3.2 馆藏图书资料 3.3 阅览室、多媒体教室、语音室、机房 3.4 校园网 | 信息通信培训部 | 办公室 财务资产部 |  |
|  | 3.5 固定资产 | 财务资产部 |  |  |
| 4 | 4实践教学条件 |  |  |  |
|  | 4.1 校内实践基地 4.2 校外实习实训基地 4.3 职业技能鉴定机构 | 实训设备管理部 | 各系部 |  |
| 5 | 5办学经费 |  |  |  |
|  | 5.1 经费收入 5.2 经费支出 | 财务资产部 |  |  |
| 6 | 6师资队伍 |  |  |  |
|  | 6.1 校内专任教师 6.1.1 校内专任教师基本情况 6.1.2 校内专任教师授课及教学工作量情况 6.1.3 校内专任教师其他情况 6.2 校内兼课人员 6.2.1 校内兼课人员基本情况 6.2.2 校内兼课人员授课及教学工作量情况 6.2.3 校内兼课人员其他情况 6.3 校外兼职教师 6.3.1 校外兼职教师基本情况 6.3.2 校外兼职教师授课及教学工作量情况 6.4 校外兼课教师 6.4.1 校外兼课教师基本情况 6.4.2 校外兼课教师授课及教学工作量情况 | 各系部 人力资源部 | 各系部教师 |  |
| 7 | 7专业 |  |  |  |
|  | 7.1 专业设置 7.1.1 开设专业 7.1.2 专业带头人 | 培训教务部 各系部 | 人力资源部 |  |
|  | 7.2 课程设置 | 各系部 | 各系部教师 |  |
|  | 7.3 职业资格证书与社会培训 7.4 顶岗实习 | 实训设备管理部 | 各系部 培训教务部培训管理处 |  |
|  | 7.5 产学合作 | 培训教务部 | 各系部 |  |
|  | 7.6 就业情况一览表 | 学员学生工作部 | 各系部 |  |
|  | 8教学管理与教学研究 |  |  |  |
|  | 8.1 教学与学生管理文件 | 培训教务部 | 学员学生工作部 实训设备管理部 |  |
|  | 8.2 专职教学管理人员基本情况 | 培训教务部 | 相关管理人员 |  |
|  | 8.3 专职学生管理人员基本情况 8.4 专职招生就业指导人员基本情况 | 学员学生工作部 | 各系部相关管理人员 |  |
|  | 8.5 专职督导人员基本情况 8.6 专职教学研究人员基本情况 | 培训教务部 | 相关管理人员 |  |
|  | 8.7 评教情况 | 培训教务部 | 各系部 |  |
|  | 8.8 奖助学情况 | 学员学生工作部 | 财务资产部 |  |
|  | 8.9 重大制度创新 | 培训教务部 | 各部门 |  |
|  | 9社会评价 |  |  |  |
|  | 9.1 招生情况 9.2 就业率 9.4 就业单位与联系人 9.5 应届毕业生信息 | 学员学生工作部 | 各系部 |  |
|  | 9.3 社会（准）捐赠情况、 | 实训设备管理部 | 各系部 |  |
|  | 9.6 质量工程 | 培训教务部 | 各系部 |  |
|  | 9.7 获奖情况 9.7.1 学生获奖情况 9.7.2 学校获奖情况 9.7.3 学生社团、红十字会获奖情况 | 学员学生工作部 办公室 | 各系部 |  |
|  | 10学生信息（扩展） |  |  |  |
|  | 10.1 辍学情况 10.2 学生社团 10.3 红十字会 10.4 志愿者（义工、社工）活动 | 学员学生工作部 | 党群工作部（工会） |  |
|  | 11补充说明 | 培训教务部 实训设备管理部 学员学生工作部 | 相关部门 | 未达标指标 |
|  | 12索引 13案例分析 | 培训教务部 |  |  |

附件2：

2013年人才培养工作状态数据采集说明

1.填报信息人员范围：校领导，相关职能部门，全校所有专任教师及校内兼课人员，校外兼课教师、校外兼职教师，专职教学管理人员、学生管理人员、招生就业专职管理人员、教学研究及督导人员等，具体人员名单见“2013年填报个人信息和工作量人员名单”。

2.责任部门负责数据的组织、采集和审核工作，协作部门负责提供数据。

3.2012年填报数据下发至各部门做为参考，一般不要做复制、粘贴，确实需要复制时，一定要在粘贴时用选择性粘贴并选数值，不能用Ctrl-C、Ctrl-V，否则数据混乱，出现逻辑性错误。

4.填报数据前请仔细阅平台提供的“注释”，填报数据为20120901至20130831之间数据信息。

5.全校公共选修课的专业代码（含方向）为999999。

6.各部门教学处（综合处、培训处）处长或主管职责：审核本部门所有数据，填报校外兼课、兼职教师基本情况，适当分配校内兼课、校外兼课、校外兼职教师工作量。

附件3：

2013年人才培养工作状态数据采集

特别关注数据说明

1、学生与教师比例，A(优秀）

（1）学生:教师 ≤ 16:1。

（2）50%的专任教师周学时≤12。

2、专任教师结构，A(优秀）

（1）青年教师中研究生学历或硕士及以上学位比例达35%以上。

（2）高级职称（不含高级讲师）比例达到30%以上，且在各专业中的结构分布合理，大多数专业有高级职称的专业带头人；

（3）专业基础课和专业课中双师素质教师比例达成到75%以上。

3、兼职教师数量与结构，A(优秀）

（1）兼职教师一般具有中级以上职称，其中高级职称占30%以上，专业结构与学校专业设置相适应。

（2）兼职教师数占专业课与实践指导教师合计数之比达到20%，最高不超过25%。

4、教学仪器设备状况，A(优秀）

生均仪器设备值：理工农医类≥5000元，文史财经管≥4000元；

5、经费保证情况，A(优秀）

学费收入用于教学经费的比例达到30%以上。

6、教材建设，A(优秀）

选用近三年出版的高职高专教材面≥60%。

7、实践训练体系，A(优秀）

必修实践实训课开出率达到100%。

8、职业能力考核，A(优秀）

社会已开展资格考试的专业，学生全部参加考试，通过率达90%以上。

9、录取新生报到率及毕业生就业率，A(优秀）

（1）近3年录取新生平均报到率≥95%

（2）近3年毕业生当年平均就业率≥90％

10、社会对毕业生的综合评价，A(优秀）

近3年用人单位对毕业生综合评价的称职率≥80%。

附件4：

2013年高职高专院校人才培养工作

状态数据采集平台调整说明